Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Hasta ahora completé el levantamiento de requerimientos y reglas de negocio, el diseño de la arquitectura y del modelo de datos, el backend (API, login con correo y Google, reportes), el módulo del repartidor y el panel del administrador. También publiqué la interfaz en Cloudflare. Con esto cumplí los cuatro objetivos específicos: modelo de datos y backend con cálculo automático de IVA y montos, módulo del repartidor, panel del administrador, y login con permisos por rol. Faltan las pruebas unitarias de los cálculos, la exportación de reportes y la documentación final. Estado: 6 de 8 actividades completadas y ninguna con retraso. |
| --- | --- |
| Objetivos | No hubo ajustes a los objetivos. |
| Metodología | Ajuste: ahora declaro la metodología en cascada (desarrollo por etapas) y agregué tres instancias de control: revisión semanal del avance contra el Gantt, criterio de término por módulo (cálculos correctos, flujo completo y prueba en la interfaz) y validación con mi papá, usuario de referencia, al cerrar cada módulo. |
| Evidencias de avance | 1. Repositorio en GitHub (github.com/albertp07/plataforma-repartidores): tiene el código del backend y el frontend, y muestra lo construido hasta ahora. 2. Esquema de Prisma y migraciones: demuestran que el modelo de datos está implementado, no solo diseñado. 3. API REST (17 endpoints) y reglas de negocio: muestran que el backend calcula montos líquidos, IVA y balance. 4. Módulo repartidor, panel administrador y sitio en Cloudflare: muestran que el sistema funciona de punta a punta. Calidad: apliqué la metodología por etapas, pruebas funcionales (7 de 7 aprobadas), ESLint en el frontend, separación en controladores, servicios y contexto, y commits con prefijos feat, fix y style. El detalle está en el informe de avance Fase 2 (secciones 5 y 6). |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestionar proyectos informáticos | Levantar requerimientos y reglas de negocio | Entrevistas con mi papá; documento de reglas de negocio | 10 días (28/08 a 06/09) | Albert Peña | Facilitador: acceso a un repartidor real. Dificultad: un solo usuario para validar | Completado | Sin ajustes |
| Construir modelos de datos | Diseñar arquitectura y modelo de datos | PostgreSQL, Prisma 7 | 14 días (07/09 a 20/09) | Albert Peña | Dificultad: Prisma 7 exige @prisma/adapter-pg; lo configuré al inicio | Completado | Sin ajustes |
| Desarrollar una solución de software | Desarrollar el backend (API, login, reportes) | Node.js, Express, JWT, bcrypt | 21 días (21/09 a 11/10) | Albert Peña | Facilitador: reglas de negocio ya definidas | Completado | Sin ajustes |
| Desarrollar una solución de software | Desarrollar el módulo del repartidor (frontend) | React, Vite, Axios, CSS propio | 14 días (12/10 a 25/10) | Albert Peña | Dificultad: lucide-react daba error de hooks con Vite; usé SVG en línea | Completado | Sin ajustes |
| Desarrollar una solución de software | Desarrollar el panel del administrador (frontend) | React Router, Recharts | 14 días (26/10 a 08/11) | Albert Peña | Facilitador: endpoints de reportes ya listos | Completado | Sin ajustes |
| Desarrollar una solución de software | Desplegar en GitHub y Cloudflare | GitHub, Cloudflare, dominio | 4 días (09/11 a 12/11) | Albert Peña | Dificultad: el backend y la base de datos siguen en mi computador | Completado | Sin ajustes |
| Realizar pruebas de certificación | Pruebas y ajustes de interfaz | Pruebas manuales, revisión responsive | 10 días (13/11 a 22/11) | Albert Peña | Facilitador: etapa adelantada. Dificultad: faltan pruebas automatizadas | En curso (30%) | Se agregan pruebas unitarias |
| Gestionar proyectos informáticos | Documentación y cierre | Informe, README, plan de pruebas | 6 días (23/11 a 28/11) | Albert Peña | Dificultad: compatibilizar con los otros ramos | En curso (25%) | Se agrega plan de pruebas |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Facilitaron: las reglas de negocio claras desde el inicio (las vi con mi papá), hacer el backend antes del frontend y usar tecnologías que ya conocía. Dificultaron: (1) Prisma 7 exige el adaptador @prisma/adapter-pg; lo configuré desde el principio. (2) lucide-react daba el error Invalid hook call con Vite; usé SVG en línea. (3) Trabajar solo y compatibilizar con otros ramos; prioricé lo central (cálculos y registro). (4) El backend y la base de datos corren solo en mi computador; haré respaldo de la base de datos y un video de la demo. (5) Las pruebas son manuales; haré pruebas unitarias de los cálculos antes de la semana 15.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. No eliminé actividades. Ajusté el plan agregando recursos, observaciones e hitos por etapa (retroalimentación de la docente) y sumé pruebas unitarias en la etapa 7 y plan de pruebas en la etapa 8. No hizo falta otro cambio porque las reglas de negocio estaban claras desde el inicio y las etapas 1 a 6 se terminaron en plazo o antes.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. No tengo actividades atrasadas. Las etapas 7 (30%) y 8 (25%) están en curso y dentro del plazo. La exportación de reportes aún no empieza; la haré después de las pruebas y antes de la semana 15.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.