## Slide 1: Plataforma web de gestión financiera y control operativo para repartidores de última milla
PROYECTO DE TÍTULO · CAPSTONE · AVANCE FASE 2
INTEGRANTE
Albert Peña
Rol único: analista, diseñador, desarrollador full-stack y QA
SECCIÓN Y DOCENTE
CAPSTONE_300D
Docente: Claudia Reinoso
REPOSITORIO ÚNICO
github.com/albertp07/plataforma-repartidores
Sitio: repartidores.aryalspa.com
Notes: Tiempo: 15 s. Me presento: soy Albert Peña, trabajo solo en este proyecto y cumplo todos los roles. La docente es Claudia Reinoso, sección CAPSTONE_300D. El código completo vive en un solo repositorio (monorepo con backend y frontend). Reemplazar el texto entre corchetes por la URL real del sitio.

## Slide 2: Abstract
RESUMEN
ESPAÑOL
Los repartidores de última milla suelen llevar sus ingresos y gastos en un cuaderno o de memoria, lo que genera errores en los montos que realmente les corresponden. Esta plataforma web full-stack automatiza el cálculo del monto líquido, el IVA y el balance neto, sin pagar los paquetes fallidos y aplicando los descuentos de combustible. Incluye un módulo para el repartidor y un panel de administración con métricas, gráficos y comparación entre repartidores. Se desarrolló con Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma y React. En esta Fase 2, seis de las ocho etapas del plan están completadas y la interfaz está desplegada en Cloudflare.
ENGLISH
Last-mile couriers often track their income and expenses in a notebook or from memory, which leads to errors in what they are actually owed. This full-stack web platform automates the calculation of net amount, VAT and net balance, excluding failed deliveries from payment and applying fuel discounts. It includes a courier module and an administrator dashboard with metrics, charts and courier comparisons. It was built with Node.js, Express, PostgreSQL, Prisma and React. In this Phase 2, six of the eight plan stages are complete and the interface is deployed on Cloudflare.
Plataforma de Gestión Financiera · Avance Fase 2
02 / 16
Notes: Tiempo: 45 s. Resumen en ambos idiomas (102 palabras en español, 91 en inglés). No hace falta leerlo completo: basta con el problema (cálculo manual), la solución (cálculo automático y panel de administración) y el estado (seis de ocho etapas completas).

## Slide 3: Recordatorio del proyecto
CONTEXTO
Problema
Los repartidores calculan a mano ingresos, IVA y gastos. Los paquetes fallidos no se pagan y los descuentos de bencina distorsionan el balance real.
Objetivo general
Una plataforma web para registrar y controlar ingresos y gastos con precisión, que dé al administrador una visión del desempeño financiero del equipo.
Usuarios
Repartidor: registra y consulta sus movimientos. Administrador: supervisa al equipo y aprueba nuevos usuarios.
Alcance del MVP
Acceso con roles, ingresos por paquetes o retiros, gastos, filtros e historial, y panel con métricas y gráficos. Pendiente: exportar reportes.
Plataforma de Gestión Financiera · Avance Fase 2
03 / 16
Notes: Tiempo: 1 min. Una sola slide de contexto. Mi papá es repartidor y lleva sus cuentas a mano; de ahí nace el problema. El objetivo es automatizar el desglose financiero. Dos usuarios: repartidor y administrador. El MVP ya cubre el registro, el panel y los roles; falta la exportación de reportes.

## Slide 4: Retroalimentación recibida y ajustes
FASE 1
Observación recibida | Ajuste realizado | Origen | Justificación
Enfoque de trabajo sin nombrar ni instancias de control | Se declara metodología en cascada con revisión semanal y criterios de término | Retro docente | Hace verificable el control del avance
Plan sin recursos ni facilitadores u obstáculos | Se agregan columnas Recursos y Observaciones a las 8 etapas | Retro docente | Cada etapa explicita qué necesita y qué la afecta
Evidencias sin justificar qué objetivo verifican | Se agrega una columna de justificación por evidencia | Retro docente | Vincula cada evidencia con un objetivo específico
Faltan referencias y hay erratas de redacción | Se incorporan referencias técnicas y se corrigen tildes y formato | Retro docente | Respalda las restricciones de diseño citadas
Gantt vacío y autoevaluación sin completar | Se completa el Gantt y la autoevaluación de competencias | Retro docente | Cumple todos los ítems de la plantilla
Sin hitos formulados como estados alcanzados | Se define una tabla de hitos con fecha (diapositiva 6) | Retro docente | Resultados verificables, no etapas en curso
Plataforma de Gestión Financiera · Avance Fase 2
04 / 16
Notes: Tiempo: 1,5 min. Recibí seis observaciones de la docente, todas de retroalimentación docente. Recorrer la tabla fila por fila: qué se observó, qué cambié y por qué. Lo más importante: ahora la metodología está nombrada (cascada) y tiene instancias de control, y los hitos están formulados como estados alcanzados.

## Slide 5: Cascada: plan contra avance real
METODOLOGÍA
1 Requerimientos
2 Modelo de datos
3 Backend (API)
4 Módulo repartidor
5 Panel administrador
6 Despliegue
7 Pruebas y ajustes
8 Documentación
Ago
Sep
Oct
Nov
Azul: etapa completada · Ámbar: avance parcial · Gris: plan pendiente · Línea punteada: hoy, 14 oct
Instancias de control
Revisión semanal
Avance real contra el Gantt, cada semana.
Término de módulo
Cálculos correctos, flujo completo y prueba en la interfaz.
Validación con el usuario
Demo a un repartidor de referencia al cerrar cada módulo.
Plataforma de Gestión Financiera · Avance Fase 2
05 / 16
Notes: Tiempo: 1,5 min. Metodología en cascada, o desarrollo por etapas: ocho etapas secuenciales entre el 28 de agosto y el 28 de noviembre. Las barras grises son el plan y el color es el avance real: las etapas 1 a 6 están completas, la 7 va en 30 % y la 8 en 25 %. La línea punteada es hoy, 14 de octubre. A la derecha están las tres instancias de control que respondieron la observación de la docente.

## Slide 6: 6 de 8 actividades completadas, ninguna con retraso
PLAN DE TRABAJO
Actividad | Plan | Avance | Estado | Hito alcanzado o meta
1 Requerimientos y reglas | 28/08 – 06/09 | 100% | Completado | Reglas de negocio definidas y validadas con el usuario
2 Arquitectura y datos | 07/09 – 20/09 | 100% | Completado | Modelo de datos implementado
3 Backend (API y reportes) | 21/09 – 11/10 | 100% | Completado | Backend con login, transacciones y reportes operativo
4 Módulo repartidor | 12/10 – 25/10 | 100% | Completado | Módulo repartidor funcional
5 Panel administrador | 26/10 – 08/11 | 100% | Completado | Panel administrador funcional
6 Despliegue en Cloudflare | 09/11 – 12/11 | 100% | Completado | Interfaz publicada en internet
7 Pruebas y ajustes | 13/11 – 22/11 | 30% | En curso | Meta 22/11: pruebas de cálculos financieros completadas
8 Documentación y cierre | 23/11 – 28/11 | 25% | En curso | Meta 28/11: informe final y README
Plataforma de Gestión Financiera · Avance Fase 2
06 / 16
Notes: Tiempo: 1 min. Estados según la guía 2.4: Completado y En curso. No hay actividades con retraso ni ajustadas, por eso no hay causas de retraso que explicar. Las etapas 4, 5 y 6 se terminaron antes de la fecha planificada. La última columna es la tabla de hitos que pidió la docente, formulada como estados alcanzados.

## Slide 7: Arquitectura actual
ARQUITECTURA
Usuario
Repartidor y administrador, desde celular o computador
Frontend
React + Vite, React Router, Recharts y Axios
Cloudflare, desplegado desde GitHub
API REST
Node.js + Express, JWT y bcrypt, 17 endpoints
Equipo local, puerto 3000
Base de datos
PostgreSQL con Prisma 7 y adapter-pg, 10 migraciones
Equipo local
Acceso con Google
La API verifica el token de Google con google-auth-library y aplica el mismo control de roles y estados.
Qué corre hoy
Interfaz en Cloudflare; API y base de datos en el equipo local. No se usa Docker, así que la demo en vivo requiere el servidor local encendido.
Plataforma de Gestión Financiera · Avance Fase 2
07 / 16
Notes: Tiempo: 1 min. Recorrer el diagrama de izquierda a derecha: el usuario entra por la interfaz React publicada en Cloudflare, que llama a la API REST con Axios y un token JWT; la API usa Prisma con el adaptador de PostgreSQL. Ser transparente: el backend y la base de datos corren en mi computador y no uso Docker. Por eso la demo en vivo depende del servidor local.

## Slide 8: Modelo de datos implementado
BASE DE DATOS
Usuario
id, nombre
email (único)
password (opcional)
googleId (opcional)
rol: ADMIN | REPARTIDOR
estado: PENDIENTE | ACTIVO | RECHAZADO
1 a 1
Repartidor
id
usuarioId (único, FK)
telefono (opcional)
vehiculo (opcional)
creadoEn
1 a N
Transacción
id, repartidorId (FK), fecha
tipo: INGRESO | GASTO
monto, montoLiquido, montoIva
cantidadPaquetes, paquetesFallidos
paquetesSobredimensionados
paquetesTotalSalida, valorPaquete
montoSinDescuento, descuentoAplicado
categoriaIngreso, categoriaGasto
descripcion, observaciones
3 modelos y 3 enums · 10 migraciones versionadas · montos en Decimal(10,2) · seed con la cuenta administradora
Plataforma de Gestión Financiera · Avance Fase 2
08 / 16
Notes: Tiempo: 1 min. Es el modelo ya implementado en PostgreSQL con Prisma, no solo diseñado: un usuario tiene como máximo un perfil de repartidor y un repartidor tiene muchas transacciones. La tabla de transacciones guarda el desglose del cálculo (monto líquido, IVA, paquetes fallidos, descuento de combustible). Hay 10 migraciones versionadas y un seed que crea la cuenta administradora.

## Slide 9: Funcionalidades desarrolladas
FUNCIONALIDADES
14 de 15
requerimientos terminados (93%)
Demo en vivo · 2 min
Iniciar sesión como repartidor
Registrar ingreso por paquetes
Registrar gasto con descuento
Panel admin: métricas y gráficos
Acceso y roles (4)
Registro con aprobación del admin
Login con correo y JWT
Login con Google
Permisos por rol
Pendiente (1)
Exportar reportes
Repartidor (5)
Ingreso por paquetes, con IVA y líquido
Ingreso por retiros
Gasto con descuento de combustible
Filtros por fecha e historial
Perfil del repartidor
Administrador (5)
Métricas consolidadas
Gráficos de tendencia
Comparativa por repartidor
Revisión y eliminación de transacciones
Aprobación de usuarios pendientes
Plataforma de Gestión Financiera · Avance Fase 2
09 / 16
Notes: Tiempo: 2,5 min. Se terminaron 14 de los 15 requerimientos del alcance (93 %); falta exportar reportes. Hacer la demo en vivo de 2 minutos siguiendo los cuatro pasos del recuadro; tener un video de respaldo por si el servidor local falla. Recordar encender el backend y PostgreSQL antes de presentar.

## Slide 10: Documentación producida
DOCUMENTACIÓN
Artefacto | Contenido | Estado
Visión del proyecto | Contexto, problema, objetivos y alcance | Disponible
Reglas de negocio | Fórmulas de monto líquido, IVA, gastos y balance | Disponible
Backlog | Lista de 15 requerimientos con su estado | Parcial
Documento de diseño | Arquitectura y modelo de datos (schema y migraciones) | Disponible
README | Descripción, stack, características e instalación | Disponible
Plan de pruebas | Casos de prueba de los cálculos financieros | Pendiente (semana 15)
Plataforma de Gestión Financiera · Avance Fase 2
10 / 16
Notes: Tiempo: 45 s. Artefactos según la metodología del Anexo del instructivo: visión del proyecto, reglas de negocio, backlog, documento de diseño, README y plan de pruebas. Cuatro están disponibles, el backlog está parcial y el plan de pruebas queda comprometido para la semana 15. Ajustar los nombres si el Anexo los llama distinto.

## Slide 11: Calidad y estándares
CALIDAD
Pruebas
7/7 pruebas funcionales aprobadas en cálculos y flujos principales. Pendiente: pruebas unitarias automatizadas de las fórmulas.
Convención de código
Nombres en español con camelCase. Controladores para endpoints, servicios para Axios y contexto para el estado global. Íconos SVG inline.
Linter
ESLint 9 con reglas de react-hooks y react-refresh en el frontend, ejecutable con npm run lint.
Ramas y commits
Rama única main y commits con prefijos feat, fix y style.
Plataforma de Gestión Financiera · Avance Fase 2
11 / 16
Notes: Tiempo: 1 min. Ser honesto sobre el estado: las pruebas hechas son funcionales (7 de 7 aprobadas) y las pruebas unitarias automatizadas están pendientes. Hay convención de código, linter configurado y commits con prefijos. Lo que falta mejorar es la estrategia de ramas y pull requests.

## Slide 12: Repositorio Git
REPOSITORIO
/backend
Express y Prisma. En src: config, controllers, middlewares y routes. En prisma: schema, migraciones y seed.
/frontend
React y Vite. En src: components, context, pages, router, services y styles.
README.md
Descripción, stack, características e instalación y ejecución local.
main
Rama única, publicada en GitHub
13
Commits con prefijos feat, fix y style
1
Monorepo con backend y frontend
Plataforma de Gestión Financiera · Avance Fase 2
12 / 16
Notes: Tiempo: 45 s. Un solo repositorio (monorepo) con las carpetas backend y frontend más el README en la raíz. Hay 13 commits en la rama main con prefijos de tipo (feat, fix, style). Verificar antes de presentar que el repositorio no incluya archivos sensibles ni dependencias, y ajustar esta slide al Anexo 2 si pide otros elementos del README.

## Slide 13: Aporte por integrante
APORTE
Contribuidores en GitHub
albertp07
13 commits · 100%
Integrante | Commits | PRs | Issues cerrados | Módulo a cargo
Albert Peña | 13 | 0 | 0 | Full-stack completo: backend, frontend, base de datos y despliegue
Trabajo individual: todos los commits son de un solo autor y no hay pull requests porque se trabaja sobre main.
Plataforma de Gestión Financiera · Avance Fase 2
13 / 16
Notes: Tiempo: 1 min. Soy el único contribuidor, con el 100 % de los 13 commits, y estoy a cargo de todos los módulos. Completar el dato de issues cerrados (marcado entre corchetes) con lo que muestre GitHub antes de presentar. Si se empiezan a usar ramas y pull requests, actualizar esta tabla.

## Slide 14: Riesgos y plan al informe final
RIESGOS
Riesgo | Mitigación
Trabajo individual: un atraso en otro ramo o una indisposición detiene todo el avance | Priorizar el núcleo (cálculos y registro), mantener holgura en el Gantt y subir commits con frecuencia
Errores en los cálculos financieros (IVA, monto líquido, descuento de combustible), hoy probados a mano | Pruebas unitarias automatizadas con casos reales y criterios de aceptación por módulo
Backend y base de datos solo en el equipo local, y un único usuario de validación | Respaldo de la base de datos, video de respaldo de la demo y validaciones calendarizadas con criterios
Compromiso para la semana 15
Pruebas unitarias automatizadas de los cálculos
Exportación de reportes en el panel admin
Plan de pruebas e informe con referencias e hitos
README y documentación final actualizados
Plataforma de Gestión Financiera · Avance Fase 2
14 / 16
Notes: Tiempo: 45 s. Los tres riesgos principales con su mitigación: trabajo individual, errores en los cálculos financieros y dependencia del equipo local con un único usuario de validación. Abajo, lo que me comprometo a entregar para la semana 15.

## Slide 15: Individual conclusions
CONCLUSIONS
1
Turning a real problem, my father's daily work as a courier, into precise business rules before coding made the system more useful and easier to validate.
2
Automated tests for the financial calculations are my next priority, because a courier's income depends on every number being right.
Plataforma de Gestión Financiera · Avance Fase 2
15 / 16
Notes: Tiempo: 1 min. Borrador de dos ideas en inglés para que las digas tú; ajústalas con tus palabras. Idea 1: convertir un problema real en reglas de negocio precisas antes de programar. Idea 2: las pruebas automatizadas de los cálculos son la prioridad, porque el ingreso del repartidor depende de que cada número sea correcto.

## Slide 16: Preguntas
CIERRE
REPOSITORIO
github.com/albertp07/plataforma-repartidores
INTEGRANTE
Albert Peña
Contacto: albe.pena@duocuc.cl
DOCENTE Y SECCIÓN
Claudia Reinoso
CAPSTONE_300D
Notes: Cierre. Dejar esta slide visible durante las preguntas. Reemplazar el texto entre corchetes por tu correo de contacto.